## Sheet1
Sprint | Tipo de problema | Resumen | Descripción | Prioridad | Puntos de la historia | Encargado
Sprint 0 | Epica | Gestión Viáticos | Epica para gestión de rendición de viáticos | Alta |  | Diego Sanchez
Sprint 0 | Epica | Cálculos PDF | Epica para cálculos automáticos y generación de documentos | Alta |  | Diego Sanchez
Sprint 0 | Epica | Autentificación de usuarios | Epica para autenticación y manejo de usuarios | Alta |  | Joaquín Calderón
Sprint 0 | Epica | Interfaz de usuario | Epica para interfaz de usuario y usabilidad | Media |  | Diego Sanchez
Sprint 0 | Epica | Infraestructura | Epica para infraestructura, repos y CI/CD | Alta |  | Joaquín Calderón
Sprint 0 | Epica | Documentación | Epica para documentación y cierre | Baja |  | Diego Sanchez
Sprint 0 | Tarea | Kickoff y visión del proyecto (+4 pilares) | Reunión inicial, definición de mapa de actores, visión del proyecto y pilares estratégicos. | Alta | 3 | Diego Sanchez
Sprint 0 | Tarea | Impact Mapping y épicas | Definir impacto esperado, crear épicas y priorizar backlog inicial. | Alta | 5 | Joaquín Calderón
Sprint 0 | Tarea | Historias de usuario y criterios de aceptación | Redactar historias de usuario, criterios de aceptación y User Story Mapping. | Alta | 8 | Diego Sanchez
Sprint 0 | Tarea | Product Backlog inicial | Construcción y validación del backlog inicial del proyecto. | Alta | 3 | Joaquín Calderón
Sprint 0 | Tarea | Scrumbord | Definición y puesta en marcha del tablero Scrum. | Media | 2 | Diego Sanchez
Sprint 1 | Tarea | Repositorio FastAPI | Crear y configurar repositorio de backend en FastAPI. | Alta | 3 | Joaquín Calderón
Sprint 1 | Tarea | Repositorio Angular | Crear y configurar repositorio de frontend en Angular. | Alta | 3 | Diego Sanchez
Sprint 1 | Tarea | Base de datos inicial | Diseño y creación de la base de datos (modelo entidad-relación y script inicial). | Alta | 8 | Joaquín Calderón
Sprint 1 | Tarea | Conexión Backend-DB | Conectar la base de datos con FastAPI y validar operaciones CRUD básicas. | Alta | 5 | Joaquín Calderón
Sprint 1 | Tarea | Sistema de autenticación | Implementar login y validación de roles en backend. | Alta | 8 | Joaquín Calderón
Sprint 2 | Tarea | UI básica rendición | Diseñar y programar página de inicio y formularios básicos para la rendición. | Alta | 8 | Diego Sanchez
Sprint 2 | Tarea | Adjuntos rendición | Agregar soporte de adjuntar archivos en las rendiciones. | Media | 5 | Diego Sanchez
Sprint 2 | Tarea | Administración de datos | Diseñar página de administración de datos y modal de datos de usuario. | Media | 8 | Diego Sanchez
Sprint 3 | Tarea | Cálculos automáticos | Implementar cálculos automáticos de montos en viáticos y planillas de gasto. | Alta | 13 | Joaquín Calderón
Sprint 3 | Tarea | Exportación a PDF | Generar planillas en formato PDF con cálculos y formato requerido. | Alta | 8 | Joaquín Calderón
Sprint 3 | Tarea | Compatibilidad Excel | Respetar formato Excel para importación/exportación de planillas. | Media | 8 | Joaquín Calderón
Sprint 4 | Tarea | Panel de administración | Implementar panel de administración con control de usuarios y datos. | Alta | 8 | Diego Sanchez
Sprint 4 | Tarea | Auditoría e historial de cambios | Registrar y visualizar cambios para auditoría. | Media | 5 | Joaquín Calderón
Sprint 5 | Tarea | Pruebas unitarias | Diseñar y ejecutar pruebas unitarias de backend y frontend. | Alta | 8 | Diego Sanchez
Sprint 5 | Tarea | Pruebas de integración | Validar integración entre frontend, backend y DB. | Alta | 8 | Joaquín Calderón
Sprint 5 | Tarea | Pruebas de usabilidad | Pruebas con usuarios para validar simpleza e intuitividad. | Media | 5 | Diego Sanchez
Sprint 5 | Tarea | Optimización performance | Mejoras de rendimiento y compatibilidad multi-navegador y móvil. | Media | 8 | Joaquín Calderón
Sprint 6 | Tarea | Documentación final | Elaboración de manual de usuario y documentación técnica. | Media | 8 | Diego Sanchez
Sprint 6 | Tarea | Demo y cierre | Preparar y presentar demo final al SAG y cierre del proyecto. | Alta | 5 | Diego Sanchez